## Sprint 2
Historia (ID) | Justificación de la Selección (valor, dependencia, riesgo) | Esfuerzo Estimado (SP) | Prioridad Original
ING-2 | Valor: Alto, ya que permite la gestión centralizada de las actividades ofrecidas por el gimnasio. Es esencial para que el personal pueda mantener actualizada la oferta de actividades disponibles para reserva por parte de la comunidad universitaria. Impacta directamente en la usabilidad y operatividad del sistema. | 5 | 6 - Muy Alta
Dependencia: Depende de SGG-1 (Login del personal) y de que existan reservas (SGG-5).
Riesgo: Medio. Requiere una interfaz clara y funcional para evitar errores en la creación/gestión de actividades. Debe garantizar integridad de datos y usabilidad, posiblemente desde diferentes dispositivos.
ING-17 | Valor: Alto, ya que permite la gestión centralizada de las actividades ofrecidas por el gimnasio. Es esencial para que el personal pueda mantener actualizada la oferta de actividades disponibles para reserva por parte de la comunidad universitaria. Impacta directamente en la usabilidad y operatividad del sistema. | 5 | 6 - Muy Alta
Dependencia: Depende de SGG-1 (Login del personal) y de que existan reservas (SGG-5).
Riesgo: Medio. Requiere una interfaz clara y funcional para evitar errores en la creación/gestión de actividades. Debe garantizar integridad de datos y usabilidad, posiblemente desde diferentes dispositivos.
ING-4 | Valor: Crítico para el Usuario General. Sin poder ver qué hay disponible, no puede usar el sistema. Habilita la interacción principal del usuario. | 5 | 4 - Crítica
Dependencia: Es prerrequisito para SGG-5 (Realizar Reserva). Depende de SGG-3 (Gestión de Oferta) del Sprint 1.
Riesgo: Bajo-Medio (principalmente desarrollo frontend para mostrar datos del backend).

## Hoja1
Historia (ID) | Tarea (ID) | Descripción Tarea | Responsable | Estimación (hrs) (Hipotética)
ING-2 |  | GESTION DE MENÚ DE ADMINISTRADOR |  | Total: 24 hrs
| ING-12 | Crear interfaz de menú o navegación | Eduardo Silva | 8
| ING-13 | Implementar navegación de las opciones | Anibal Gómez | 6
| ING-14 | Validación de navegacion | Anibal Gómez | 8
| ING-15 | Pruebas de funcionalidad y manejo de errores comunes | Ambos | 2
ING-17 |  | GESTION DE MENU DE USUARIO |  | Total: 24 hrs
| ING-18 | Crear interfaz de menú o navegación | Eduardo Silva | 8
| ING-19 | Implementar navegación de las opciones | Anibal Gómez | 6
| ING-20 | Validación de navegacion | Anibal Gómez | 8
| ING-21 | Pruebas de funcionalidad y manejo de errores comunes | Ambos | 2
ING-4 |  | CONSULTAR HORARIOS Y DISPONIBILIDAD |  | Total: 24 hrs
| ING-22 | Diseñar e implementar la vista de calendario con actividades y horarios | Eduardo Silva | 8
| ING-23 | Integrar consulta en tiempo real del número de cupos disponibles por actividad | Anibal Gómez | 6
| ING-24 | Implementar acceso desde el perfil del Usuario General autenticado | Anibal Gómez | 8
| ING-25 | Validar la visualización correcta en dispositivos móviles y de escritorio | Ambos | 2

## posible sprint 3
SGG-3 | Valor: Importante para la gestión del gimnasio, permite llevar un control real de la asistencia, optimizar recursos y obtener datos para informes. Cierra el ciclo de la reserva. | 5 | 6 - Muy Alta
Dependencia: Depende de SGG-1 (Login del personal) y de que existan reservas (SGG-5).
Riesgo: Medio (interfaz para el personal, posiblemente en diferentes dispositivos, actualización del estado de la reserva).
SGG-5 | Valor: Funcionalidad central para el Usuario General. Permite asegurar un cupo, que es uno de los problemas principales que el sistema busca resolver. | 5 | 5 - Crítica
Dependencia: Depende de SGG-4 (Consultar Horarios) y de SGG-1 (Login). Implica actualización de datos (cupos).
Riesgo: Medio (lógica de negocio para manejo de cupos, concurrencia potencial si muchos reservan a la vez, interacción frontend-backend).